## 수주업체 현황
삼성 평택공장 건축설계 - 수주업체 현황 분석
작성일: 2026년 03월 26일
P4 공장(4공장) 주요 수주업체 현황
순번 | 수주업체명 | 담당 공사항목 | 초기 계약금액 | 현재 계약금액 | 변동율 | 계약 마감일 | 진행상태
1 | 삼성물산 | P4 신축공사 | 3조7,667억원 | 3조7,667억원 | 0% | 2027년 4월 | 진행 중
2 | 삼성물산 | P4 Ph4 마감공사 | 1조4,630억원 | 2조3,671억원 | +62% | 2027년 4월 | 진행 중
3 | 삼성E&A | P4 Ph4 마감공사 | 9,096억원 | 1조3,288억원 | +46% | 2027년 4월 | 진행 중
4 | 삼성중공업 | P4 Ph3 마감공사 | 5,444억원 | 5,000억원 | -8% | 2025년 10월 | 진행 중
| 소 계 |  | 5조7,837억원 | 7조1,626억원
P5 공장(5공장) 주요 수주업체 현황
순번 | 수주업체명 | 담당 공사항목 | 초기 계약금액 | 현재 계약금액 | 변동율 | 계약 마감일 | 진행상태
1 | 삼성E&A | P5 복합동·그린동·변전소 골조공사 | 계약 중 | 미정 | 진행 중 | 2025년 1월 이후 | 골조공사 준비

## 수주업체 상세정보
삼성 평택공장 프로젝트 - 수주업체 상세 정보
작성일: 2026년 03월 26일
1. 삼성물산 건설부문
소재지 | 서울시
회사규모 | 한국 최대급 건설회사
역할 | P4 최대 시공사, 골조 및 기초공사 주도
주요 수주 | P4 신축공사: 3조7,667억원 P4 Ph4 마감공사: 2조3,671억원(현재)
전문성 | 국내 대규모 반도체 공장 다수 건설 경험
2. 삼성E&A
소재지 | 서울시
회사규모 | 삼성그룹 건설·설치 전문회사
역할 | P5 골조공사, P4 마감공사 주도
주요 수주 | P5 복합동·그린동·변전소 골조공사: 진행 중 P4 Ph4 마감공사: 1조3,288억원(현재)
전문성 | 반도체 공장 특화, 정밀 설비 설치 전문
3. 삼성중공업
소재지 | 경기도 거제
회사규모 | 한국 중공업 대표 회사
역할 | P4 Ph3 마감공사 담당
주요 수주 | P4 Ph3 마감공사: 5,000억원(현재)
전문성 | 대규모 프로젝트 경험, 고난도 시공 기술력

## 프로젝트 일정
P4 및 P5 공장 - 건축 진행 일정 및 단계별 현황
작성일: 2026년 03월 26일
P4(4공장) - 공사 단계별 일정
공사 단계 | 상태 | 진행도 | 일정 | 비고
기본 설계 | 완료 | 100% | 2021년 | 설계 완료
상세 설계 | 완료 | 100% | 2021년 | 설계 완료
건축 허가 | 완료 | 100% | 2021년 | 인허가 완료
1~3구역 건축 | 진행 중 | 90% | 2021-2025년 | Ph1, Ph3 마무리
4구역 건축 | 진행 중 | 70% | 2024-2025년 | 2025년 4월 완료 예정
배관·전기 공사 | 준비 중 | 10% | 2025년 4월 이후 | 4구역 후 본격화
장비 설치 | 진행 중 | 5% | 2025년 이후 | 일부 라인 시작
완공 | 예정 | - | 2027년 4월 | 전체 건축 완료 목표
P5(5공장) - 공사 단계별 일정
공사 단계 | 상태 | 진행도 | 일정 | 비고
기본 설계 | 완료 | 100% | 2024년 | 4층→3층으로 수정
상세 설계 | 진행 중 | 90% | 2024-2025년 | 세부 설계 중
건축 허가 | 완료 | 100% | 2024년 | 필요 인허가 완료
사전 공사 | 진행 중 | 40% | 2025년 상반기 | 기초 작업 중
골조 공사 | 예정 | 0% | 2025년 4월 | 대규모 인력 투입
상부 구조물 | 계획 | 0% | 2025년 하반~2026년 | 상층부 건설
클린룸 마감 | 계획 | 0% | 2027년 | Ph1부터 시작
장비 설치 | 계획 | 0% | 2027년 하반~2028년 | 생산 장비 설치
완공 | 목표 | - | 2028년 3월 | 최초 가동 목표

## 투자 규모 분석
P4 vs P5 - 투자 규모 및 프로젝트 규모 비교
작성일: 2026년 03월 26일
구분 | P4(4공장) | P5(5공장)
프로젝트명 | 평택 4공장 | 평택 5공장(AI HBM팹)
건물 규모 | 3층 구조 | 650m × 195m × 3층
클린룸 수 | 미정 | 6개
전체 투자규모 | 약 3.7조원+ | 약 60조원 이상
착공 시점 | 2021년 | 2025년 1월
목표 완공 | 2027년 4월 | 2028년 3월
주요 생산품 | D램, HBM, 파운드리 | HBM4E, HBM5, 파운드리
특징 | 기존 공장 재편 | 통합 메가 팹
AI 대응 | 일부 적용 | 완전 최적화