## 안전이슈_총괄표
평택 삼성 반도체 시공현장 (P4 Ph4 FAB) 안전 이슈 총괄표
분석 기간: 2026.03.10 ~ 2026.03.23 ¦ 현장: 백산이엔지 P4 Ph4(FAB) 품질안전공정회의 자료 기반
No. | 대분류 | 소분류 | 위반 내용 | 발생 상황/위치 | 위험수준 | 페널티 | 즉각 조치사항 | 재발 방지 대책 | 관련 법규/기준 | 점검 주기
1 | 추락 위험 | 안전고리 미체결 | 비계 설치 작업 중 안전고리 미체결 상태로 고소 작업 | 비계 설치 구간 / 고소작업대 탑승 중 | 상 | 1 OUT (현장 퇴출) | ① 즉시 작업 중지 ② 안전고리 체결 확인 후 재작업 허가 ③ 관리자 현장 출동 및 페널티 부여 | ① TBM 시 안전고리 착용 의무화 교육 ② CCTV 모니터링 상시 운영 ③ 관리자 순찰 1일 2회 이상 ④ 안전고리 체결 현황 사진 공유 의무화 | 산업안전보건법 제42조, 안전보건규칙 제44조 (추락 방지) | 매일 작업 전 TBM
2 | 추락 위험 | 안전고리 미체결 | 추락위험 장소에서 이동·작업 중 안전고리 미체결 | 추락위험 표시 구역 내 이동 및 작업 | 상 | 1 OUT (현장 퇴출) | ① 즉시 작업 중지 및 해당 구역 접근 금지 ② 안전고리 체결 확인 후 재입장 ③ 관리자 보고 및 페널티 처리 | ① 추락위험 구역 A형 발판 비치 의무화 ② 일자형 사다리 사용 기준 준수 ③ 안전고리 생명줄 사전 설치 확인 | 산업안전보건법 제42조, 추락방지규정 | 매일 작업 전
3 | 추락 위험 | 불안전한 작업 자세 | 중간 난간대를 밟고 H-Beam 상부로 이동 | 고층 작업 구간 이동 중 | 상 | 1 OUT (현장 퇴출) | ① 즉시 작업 중지 ② 안전한 이동 경로 확보 후 재작업 ③ 현장 CCTV 확인 및 행위자 패널티 부여 | ① 이동경로 사전 지정·표시 ② 고소작업 전 안전 이동 경로 TBM 교육 ③ A형 발판 비치 의무화 | 안전보건규칙 제44조, 고소작업 안전규정 | 매일 작업 전 TBM
4 | 추락 위험 | 그레이팅 해체 중 추락 | 그레이팅 해체 작업 중 중심을 잃고 추락 (실제 사고) | 그레이팅 해체 작업 구간 (실제 발생 사고) | 상 | 사고 조사 및 사법 처리 | ① 즉시 응급처치 및 119 신고 ② 사고 현장 보존 ③ 사고 경위 조사 및 보고 ④ 재발방지 대책 수립 | ① 그레이팅 해체 시 추락방지망/안전네트 설치 의무화 ② 비가림·비계설치 후 작업 허가 ③ 2인 1조 작업 의무화 ④ 작업계획서 사전 작성 및 관리자 승인 | 중대재해처벌법, 산업안전보건법 제38조 | 작업 전 별도 위험성평가
5 | 추락 위험 | 추락방지 미조치 | 그레이팅 오픈 작업 시 추락방지 미조치 상태로 작업자 1m 이내 근접 | 7F 그레이팅 작업 구간 | 상 | 1 OUT (현장 퇴출) | ① 즉시 작업 중지 ② 추락방지 조치(안전발판, 네트 등) 완료 후 재작업 ③ 관리감독자 현장 확인 | ① 오픈 구간 안전 발판·덮개 설치 기준 수립 ② 관리자 사전 승인 없이 작업 불가 ③ 주변 작업자 접근 금지 구역 설정 | 안전보건규칙 제44조 | 작업 전 점검
6 | 추락 위험 | 고소작업대 비상하강장치 미준수 | 고소작업대 벽체·시설물 방향으로 작업 (비상하강장치 방향 부적합) | 고소작업대 사용 구간 | 중 | 경고 조치 | ① 즉시 고소작업대 위치 재조정 ② T/L 방향 변경 후 작업 재개 ③ 관리자 경고 조치 | ① 고소작업대 사용 전 방향 확인 체크리스트 운영 ② 비상하강장치 방향(T/L 방향) 준수 교육 강화 | 고소작업대 안전기준 (KOSHA) | 사용 시마다
7 | 충돌·협착 위험 | 대차·핸드지키 충돌 | 대차/핸드지키 발각 부딪힘, 충돌로 병원 치료 및 응급구조센터 방문 | 현장 내 자재 이동 구간 (실제 다수 사고 발생) | 상 | 사고 조사 및 관리자 패널티 | ① 즉시 응급처치 실시 ② 병원 진료 및 경미사고로 인한 병원진료 횟수 목적 관리 ③ 사고 발생 즉시 관리자 보고 | ① 대차/핸드지키 안전 이동 구역 지정 ② 이동 중 벨 또는 음성 경고 의무화 ③ 보행자 이동 우선 구역 설정 ④ 대차 조작자 안전 교육 강화 | 산업안전보건법 제38조, 충돌·협착 방지 기준 | 매주
8 | 충돌·협착 위험 | 안동선 미확보 | T/L 운행구간 내 인동선 미확보로 충돌 위험 | T/L 운행 구간 내 작업자 이동 | 상 | 2 OUT | ① 즉시 해당 구역 작업 중지 ② 인동선 표시 및 분리 후 재작업 허가 ③ 운행 중 T/L 일시 정지 | ① T/L 운행구간 내 인동선 명확히 표시(라인테이프) ② 동체이음·주차설정 기준 준수 ③ 운행 전 인동선 확인 체크리스트 운영 | 안전보건규칙 제98조 (통로·작업장) | 매일 작업 전
9 | 충돌·협착 위험 | 유도도 미흡 | 유도도 없이 앙중(자재 인양) 진행 또는 유도도 앙중 중 도시 진행 | 자재 인양·이송 구간 | 상 | 2 OUT | ① 즉시 인양 작업 중지 ② 유도 신호수 배치 후 재작업 ③ 관리자 현장 확인 | ① 자재 인양 시 유도 신호수 의무 배치 ② 양중 작업계획서 작성 및 사전 승인 ③ 주변 작업자 대피 후 작업 | 안전보건규칙 제86조 (양중기 작업) | 양중 작업 시마다
10 | 충돌·협착 위험 | 안전복력 와이어 꼬임 | 안전복력 사용 시 와이어 꼬임 발생 | 인양 작업 구간 | 중 | 경고 및 즉시 작업 중지 | ① 와이어 꼬임 즉시 풀기 또는 교체 ② 작업 재개 전 안전복력 상태 확인 | ① 안전복력 사용 전 점검(꼬임, 마모, 손상) 의무화 ② 정기 점검 일지 운영 ③ 불량 장비 즉시 교체 기준 수립 | 안전보건규칙 양중기 관련 규정 | 사용 전 매회
11 | 보호구 미착용 | 보안경 미착용 | 그라인더 작업 시 보안경 미착용으로 철가루가 눈에 들어감 (각막궤양 진단) | 금속 커튼박스 면 정리 작업 중 | 상 | 2 OUT | ① 즉시 작업 중지 ② 근로자 안과 진료 조치 ③ 보안경 착용 후 작업 재개 ④ 관리자 보고 및 패널티 부여 | ① 비산·비신 위험 작업 시 보안경 의무 착용 ② 보안경 착용 상태 상시 모니터링 ③ 개인보호구 지급 및 착용 확인 서명 관리 | 산업안전보건법 제38조, 보호구 지급·착용 규정 | 매일 작업 전 TBM
12 | 보호구 미착용 | 방진마스크 미착용 | 예빅시 작업 시 방진마스크 미착용 상태로 장시간 충돌 | 예빅시 작업 M구역 | 중 | 1 OUT | ① 즉시 작업 중지 ② 방진마스크 착용 후 재작업 ③ 관리자 경고 조치 | ① 분진 발생 작업 구역 보호구 착용 의무화 ② 입장 전 보호구 착용 확인 게이트 운영 ③ 불용 마스크 즉시 교체 제공 | 산업안전보건법 제38조, 보호구 관련 규정 | 매일 작업 전
13 | 보호구 미착용 | T/L 탑승 동승자 숙임 미흡 | TL 상승 작업 중 동승자 숙임 미흡으로 위험 노출 | T/L(고소작업대) 탑승 중 | 중 | 경고 | ① T/L 하강 후 동승자 자세 교정 ② 재탑승 시 숙임 자세 확인 | ① T/L 탑승 전 동승자 숙임 자세 교육 ② 탑승 전 안전 자세 체크리스트 운영 ③ 관리자 승인 후 상승 허가 | 고소작업대 탑승 안전기준 (KOSHA) | 탑승 시마다
14 | 보호구 미착용 | 블루투스 이어폰 착용 중 작업 | 작업·운전 중 블루투스 이어폰 착용으로 주변 경고음 미청취 위험 | 현장 내 전 구역 | 중 | 경고 및 패널티 | ① 즉시 이어폰 제거 지시 ② 재발 시 퇴장 조치 | ① 이어폰 착용 금지 교육 강화 ② 입장 게이트에서 이어폰 착용 여부 점검 ③ 이어폰 착용 시 사고 사례 TBM 공유 | 현장 안전수칙 (블루투스 이어폰 착용 금지) | 매일 입장 시
15 | 장비·기계 안전 | 이동식 크레인 점검 미흡 | 이동식 크레인 점검주기 미점검 및 점검양식 불일치 | Ph4 FAB 내 이동식 크레인 사용 구간 | 상 | 작업 중지 및 시정 조치 | ① 크레인 즉시 사용 중지 ② 안전관리계획서 기준 점검양식으로 재점검 ③ 점검 완료 후 관리자 승인 후 사용 | ① 이동식 크레인 점검주기 및 양식 표준화 ② 점검 기록 SNS 공유 의무화 ③ 관리자 월 1회 장비 점검 실시 | 안전보건규칙 제132조 (크레인 점검) | 정기점검 주기 준수
16 | 장비·기계 안전 | 양중 작업계획서 미작성 | 전동 스태커를 이용한 모듈 양중 시 작업계획서 미작성 | 모듈 양중 구간 | 상 | 작업 중지 | ① 즉시 양중 작업 중지 ② 작업계획서 작성 및 관리자 승인 후 재작업 | ① 모든 양중 작업 사전 작업계획서 작성 의무화 ② 작업계획서 미작성 시 작업 불가 기준 수립 ③ TBM 리더 작업계획서 보유 여부 확인 | 안전보건규칙 제86조 (양중 작업계획서) | 양중 작업 시마다
17 | 장비·기계 안전 | 케이블 타이 손 베임 위험 | 케이블 타이 마감 부위 끝단 노출로 손 베임 위험 | 배관/배선 작업 구간 전반 | 하 | 경고 조치 | ① 노출된 케이블 타이 끝단 즉시 컷팅 ② 관리자 작업 구역 순회 점검 | ① 케이블 타이 시공 기준(끝까지 절단) 준수 교육 ② 케이블 타이 작업 후 자체 점검 의무화 | 안전한 작업환경 조성 기준 | 작업 완료 후 즉시
18 | 현장 정리정돈 | 자재 무질서 적재 | 삽장(사무실) 내 파이프 등 자재 무질서 방치 또는 통로 점유 | 현장 내 삽장 및 통로 구간 | 중 | 경고 및 즉시 시정 | ① 즉시 자재 지정 보관 장소로 이동 ② 통로 확보 조치 ③ 미조치 시 폐기 처분 | ① 자재 지정 보관 구역 명확히 표시 ② 퇴근 후 자재 방치 시 폐기 처분 기준 적용 ③ 매주 현장 정리정돈 테마 점검 실시 | 산업안전보건법 제26조 (작업장 정비) | 매일 퇴근 전
19 | 현장 정리정돈 | 펜스(웬스) 관리 불량 | 현장 웬스(펜스) 미설치 또는 비정상 구획 | 상장, 통제구간, T/L 작업 등 구획 필요 구간 | 중 | 경고 및 시정 | ① 즉시 펜스 재설치 또는 정비 ② 구획 기준 재확인 후 조치 | ① 웬스 설치 기준 교육 (상장 설치 시 직각 구획) ② 웬스 설치 사진 공유 의무화 ③ T/L 작업 시 즉시 직각 구획 원칙 수립 | 안전보건규칙 제98조 (작업장 구획) | 매일 작업 전
20 | 현장 정리정돈 | 공용공간 개인 사용 | 삽장 공용공간을 개인 휴식처 또는 개인짐 보관 장소로 무단 사용 | 현장 내 삽장(사무실) 공용 공간 | 하 | 경고 및 폐기 처분 | ① 개인 소지품 즉시 수거 지시 ② 미수거 시 주인 없는 것으로 간주하여 폐기 | ① 공용공간 사용 기준 공지 및 교육 ② 퇴근 후 개인 소지품 방치 시 폐기 처분 원칙 공유 | 현장 내부 규정 | 주간 퇴근 후 점검
21 | 현장 정리정돈 | T/L 점검 구역 정리 불량 | T/L(Tube Line) 점검 구역 내 정리 불량 (감전 위험 포함) | T/L 점검 구역 | 중 | 경고 및 시정 | ① 즉시 해당 구역 정리 조치 ② 감전 위험 자재 분리 보관 ③ 관리자 확인 후 작업 재개 | ① T/L 점검 구역 주간 정리 테마 적용 ② 정리 완료 사진 TBM 시 공유 ③ 감전 방지 자재 분리 보관 기준 수립 | 산업안전보건법 제26조 | 매주
22 | 보안·출입 관리 | 카메라·USB 등 반입금지 물품 소지 | 카메라, USB, SD카드 등 정보저장장치 반입 또는 현장 내 사진/영상 촬영 | 현장 내 전 구역 (출입구 통과 시) | 상 | 현장 퇴출 및 보안 조치 | ① 즉시 기기 압수 및 보안팀 신고 ② 저장 데이터 포맷 또는 삭제 ③ 사법 조치 검토 | ① 출입 전 반입금지 물품 5가지 CHECK STEP 교육 ② 보안 앱(EMM, MDM) 설치 및 스티커 부착 의무화 ③ 출입구 보안 검색 강화 | 삼성전자 보안 관리 규정, 하이테크 현장 보안준수사항 | 매일 입장 시
23 | 보안·출입 관리 | 도면·서류 보안 미준수 | 도면·서류 보안도장 미날인 또는 일반 쓰레기통에 폐기 | 현장 내 도면·서류 사용 전 구간 | 상 | 경고 및 보안팀 신고 | ① 도면·서류 즉시 수거 ② 세절기로 파쇄 또는 보안 용지함 처리 ③ 관계자 보고 | ① 사내 구역 출입 시 보안도장 날인 확인 의무화 ② 도면 폐기 시 세절기 사용 원칙 교육 ③ 스마크 출입 시 보안 전용 용지 사용 | 삼성전자 정보보안 규정 | 매일
24 | 보안·출입 관리 | 현장 내 취침 | 현장 내 무단 취침 (CCTV 적발) | 현장 내 삽장 또는 작업 구역 | 중 | 2 OUT (페널티 부여) | ① 즉시 기상 조치 및 경고 ② 재발 시 현장 퇴출 | ① 현장 취침 금지 CCTV 모니터링 강화 ② 휴식은 지정된 장소에서만 허용 원칙 교육 ③ 야간 작업자 건강 상태 확인 강화 | 현장 내부 안전 규정 | 상시 모니터링
25 | 전기·화재 위험 | 전기 근절 사고 | 20A 배관 양중 전진 시 근절 발생 (전기 근절 예방 부족) | 배관 양중 작업 구간 | 상 | 사고 조사 및 재발방지 조치 | ① 즉시 전원 차단 및 응급처치 ② 119 신고 및 병원 이송 ③ 사고 현장 보존 및 조사 | ① 배관 양중 전 전기 절연 확인 절차 의무화 ② TBM 시 전기 근절 예방 교육 강화 ③ X-RAY 이상 소견자 염원 후 추가 복귀 검진 운영 ④ 전기 작업 전 Lock-Out/Tag-Out 절차 수립 | 산업안전보건법 제304조 (전기 작업 안전), 중대재해처벌법 | 작업 전 별도 안전 확인
26 | 전기·화재 위험 | 전기 설비 접근 통제 미흡 | 감전 위험 구역 접근 통제 미흡 또는 안전 표시 불량 | 전기 패널·설비 주변 | 상 | 즉시 작업 중지 | ① 즉시 접근 금지 펜스 설치 ② 감전 위험 표지 부착 ③ 전기 담당자 즉시 점검 | ① 전기 설비 주변 접근 금지 구역 명확히 표시 ② 감전 위험 표지판 부착 기준 수립 ③ 전기 작업 전 위험성 평가 실시 | 전기설비기술기준, 안전보건규칙 제300조 | 매일 점검
27 | 교통·보행 안전 | 현장 내 보행 기준 미준수 | 우측 보행 미준수, 지정 통로 미이용, 뜀걸음, 스몸비 행위 | 현장 내 전 보행 구역 | 하 | 경고 | ① 즉시 보행 기준 준수 지시 ② 안전 구호 복창 후 통행 | ① 우측 보행 표시 설치 및 TBM 교육 ② 지정 통로 외 보행 금지 기준 강화 ③ 뜀걸음·스몸비 금지 현수막 설치 ④ 이어폰 착용 금지 병행 교육 | 산업안전보건법 제26조, 현장 보행안전수칙 | 매일 입장 시
28 | 교통·보행 안전 | FAB 도로 보행 안전 | FAB 남측 도로 차량 통행 차단 구간 내 보행자 유도 미흡 | P4 FAB 남측 도로 (출퇴근 시간대) | 중 | 경고 및 유도 강화 | ① 출퇴근 시간대 교통 통제 요원 배치 ② 보행자 유도 표시 명확히 설치 | ① FAB 남측 도로 보행 시행 기준 교육 (26.03.23~) ② 출퇴근 시간대(06:30~06:55, 10:50~11:15, 16:50~17:15) 차량 차단 ③ 유도 요원 배치 및 안전 경계 강화 | 도로교통법, 현장 교통 안전 규정 | 출퇴근 시간대마다
29 | 건강 관리 | 고소작업자 혈압 미측정 | 고소작업 투입 전 혈압 미측정 또는 혈압 초과자 작업 투입 | 고소작업 전 진입 시점 | 상 | 작업 투입 금지 및 귀가 조치 | ① 혈압 초과자(수축기 160/이완기 100mmHg 이상) 즉시 작업 제외 ② 의무실 연계 또는 귀가 조치 ③ 이력 관리 대장 기록 | ① 고소작업 전 혈압 측정 의무화 (오전·오후 각 1회) ② 혈압계 현장 배치 및 측정 기록 관리 ③ 매주 수요일 Shop점검 결과 공유 | KOSHA 고소작업 건강관리 기준 | 매일 오전/오후
30 | 작업 절차 준수 | 임의 작업 근절 미이행 | 작업계획 구체화(도식화) 없이 임의 작업 진행 | 전 작업 구간 | 중 | 작업 중지 및 계획서 작성 지시 | ① 즉시 작업 중지 ② 작업계획서 작성 후 관리자 승인 받아 재작업 ③ TBM 리더에게 경고 조치 | ① 임의작업 근절을 위한 작업계획 구체화 교육 강화 ② TBM 시 금주 작업계획 도식화 확인 ③ 관리감독자 사전 승인 없는 작업 불가 기준 적용 | 산업안전보건법 제26조 (작업지휘), 현장 안전 관리 규정 | 매주 TBM
31 | 작업 절차 준수 | 위험성 평가 미흡 | 작업 위험성 평가 미실시 또는 형식적 실시 | 전 작업 구간 (매주 TBM) | 중 | 위험성 평가 즉시 실시 지시 | ① 즉시 위험성 평가 실시 ② 평가 결과 SNS 공유 및 사진 제출 | ① 매주 월요일 TBM 시 위험성 평가 실시 의무화 ② 관리감독자가 TBM 리더와 동행하여 위험요인 점검 ③ 평가 결과 사진 공유 및 기록 관리 | 산업안전보건법 제36조 (위험성 평가) | 매주 TBM (월요일)
32 | 작업 절차 준수 | 사고 보고 지연 | 사고 인지 후 보고 지연 또는 미보고 | 사고 발생 전 구역 | 상 | 관리자 패널티 및 고가반영 | ① 사고 발생 즉시 관리자 보고 (지연 없이) ② 응급처치 및 병원 이송 병행 ③ 사고 보고 PROCESS 즉시 가동 | ① 사고 발생 즉시 보고 원칙 교육 강화 ② 보고 지연 시 관리자 패널티 적용 (고가반영, 연차사용제한) ③ 오전12시~응급구조센터 미운영 시간대 절차 수립 | 산업안전보건법 제57조 (사고 보고) | 사고 발생 즉시

## 분류별_통계요약
안전 이슈 분류별 통계 요약
대분류 | 전체 건수 | 상(위험) | 중(경고) | 하(주의) | 비율(%) | 주요 조치
추락 위험 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27.2727 | 1 OUT ~ 사고 조사. 안전고리 체결 의무화
충돌·협착 위험 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18.1818 | 즉시 작업 중지. 인동선·유도원 확보
보호구 미착용 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18.1818 | 1~2 OUT. 보호구 착용 후 재작업 허가
장비·기계 안전 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.6364 | 작업 중지·정기 점검. 점검 기록 공유
현장 정리정돈 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18.1818 | 즉시 시정. 미이행 시 폐기 처분
보안·출입 관리 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.6364 | 현장 퇴출. 보안팀 신고
전기·화재 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0909 | 전원 차단·응급처치·119 신고
교통·보행 안전 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0909 | 경고·교통 통제 요원 배치
건강 관리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5455 | 혈압 초과자 작업 금지·귀가 조치
작업 절차 준수 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.6364 | 즉시 작업 중지·계획서 작성 후 재작업
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0

## 원아웃·사고사례
원아웃(1 OUT) 페널티 및 주요 사고 사례 정리
※ 페널티 기준: 1 OUT = 현장 퇴출 / 2 OUT = 현장 퇴출 + 추가 조치 / 중대사고 = 사법 처리 검토 (현장 CCTV 24시간 운영 중)
날짜 | 위반 유형 | 위반 내용 | 위치 | 회사명 | 위험수준 | 페널티 | 사후 조치
26.03.07(목) | 안전고리 미체결 | 추락위원장소에서 이동 및 작업시 안전고리 미체결 상태로 A형 발판비계 후면 통행 | 추락위험 구역 | 태우이엔지 | 상 | 1 OUT | 안전고리 체결 후 재투입 / TBM 교육
26.03.10(화) | 안전고리 미체결 | 비계 설치 작업 중 도구통로 이동(교차 체결 기준 미준수) | 비계 설치 구간 | 태우이엔지 | 상 | 1 OUT | 안전고리 교차 체결 후 재투입
26.03.11(수) | 상황실 부적합 | TL 상승 작업 중 동승자 숙임 미흡 (7F D53) | 7F D53 | 삼양밸레트라 | 중 | 2 OUT | 자세 교정 교육 후 재투입
26.03.11(수) | 상황실 부적합 | 2OUT – 교만 및 개인 촬영상 촬영 행위 (6F F39) | 6F F39 | 미확인 | 중 | 2 OUT | 보안 조치 및 패널티
26.03.12(목) | 안전복력 와이어 꼬임 | 안전복력 사용 시 와이어 꼬임 발생 (7F A58) | 7F A58 | 액시아엔씨 | 중 | 경고 | 와이어 교체 및 재점검
26.03.12(목) | 상황실 부적합 | 작업간 불안전한 자세(중간 난간대를 한발로 밟고 작업, 7F J39) | 7F J39 | 태우이엔지 | 상 | 경고 | 안전 발판 의무 사용 지도
26.03.16(월) | 안전고리 미체결 | 벽체설치 작업 중 A형 발판비계 상부 난간대 딛고 H-Beam 상부 이동 | 상부 이동 구간 | 미확인 | 상 | 1 OUT | 안전고리 체결 확인 후 재투입
26.03.16(월) | 상황실 부적합 | 작업자 보조자 시선 방향 미조치 상태 (광안전제어장 발판 위치) | 현장 내 | 분산이엔지 | 중 | 2 OUT | 작업자세 교육
26.03.17(화) | 추락방지 미조치 | 그레이팅 오픈 작업 시 추락방지 미조치 상태로 1m 이내 근접 | 7F M/44 | 태우이엔지 | 상 | 1 OUT | 추락방지 조치 완료 후 재작업
26.03.18(수) | T/L 운행 충돌 | TL 상승 동승자 숙임 미흡 (T/L 운행구간 동체이음 미조치) | 2F L48 | 태우이엔지 | 중 | 경고 | 충돌 예방 교육 및 재점검
26.03.19(목) | 유도도 미흡 | 유도도 앙중 중 도시 진행 (7F F39) | 7F F39 | 창원기전 | 중 | 경고 | 유도신호수 배치 후 재작업
26.03.20(금) | 대차 충돌 사고 | 핸드지키 발각 부딪힘, 병원 치료 이송 | 현장 내 이동 구간 | 백산이엔지/협력사 | 상 | 사고 조사 | 응급처치·병원 이송·재발방지 수립
26.03.23(토) | 그레이팅 추락 사고 | 그레이팅 해체 중 중심을 잃고 추락 (중대위험사고) | 그레이팅 해체 구간 | 미확인 | 상 | 중대사고 조사 | 사고 현장 보존·119 신고·경위 조사
26.03.23(토) | 보안경 미착용 | 그라인더 작업 시 보안경 미착용으로 철가루 눈 유입 (각막궤양) | 금속 커튼박스 면 | AA35-003 금속공사 | 상 | 2 OUT | 안과 진료 조치·보안경 착용 교육

## 일별_점검_체크리스트
일별 안전 점검 체크리스트 (TBM 기준)
※ 매일 TBM 시 아래 체크리스트를 확인하고, 이상 발견 시 즉시 조치 후 SNS 공유 필수
No. | 점검 항목 | 점검 내용 | 점검 주기 | 담당자 | 확인 방법 | 이상 시 조치 | 비고
1 | 안전 보호구 | 안전모, 안전화, 안전조끼 착용 여부 | 매일 입장 시 | 관리감독자 | 육안 및 CCTV 확인 | 즉시 보호구 착용 지시 / 미착용 시 퇴장
2 | 안전고리 | 고소작업 전 안전고리·생명줄 체결 여부 | 작업 전 | TBM 리더 | 현장 순찰 / CCTV | 즉시 작업 중지 / 체결 후 재작업 | 1 OUT 기준
3 | 보안경·방진마스크 | 비산·분진 작업 시 보안경·마스크 착용 여부 | 작업 전 | 관리감독자 | 육안 확인 | 즉시 착용 지시 / 미착용 시 작업 금지 | 각막궤양 사례 공유
4 | 이동식 크레인·장비 | 점검주기 및 점검 양식 적합 여부 | 작업 전 | 장비 담당자 | 점검 기록 확인 | 점검 완료 후 사용 승인
5 | T/L 운행 구간 | 인동선 확보 및 동체이음·주차설정 여부 | 운행 전 | T/L 담당 | 현장 확인 | 즉시 인동선 표시 후 재운행
6 | 양중 작업계획서 | 양중 전 작업계획서 작성 및 승인 여부 | 양중 전 | 관리감독자 | 서류 확인 | 계획서 작성 후 승인 받아 재작업
7 | 펜스(웬스) 구획 | 작업 구역 펜스 직각 구획 적합 여부 | 매일 작업 전 | TBM 리더 | 육안 확인 | 즉시 펜스 재설치
8 | 현장 정리정돈 | 통로·작업 구역 자재 방치 여부 | 매일 퇴근 전 | TBM 리더 | 육안 확인 | 즉시 지정 장소 이동 / 미이행 시 폐기
9 | 보안 물품 | 카메라·USB·SD카드 등 반입금지 물품 소지 여부 | 매일 입장 시 | 보안 담당 | 보안 검색 게이트 | 즉시 압수 및 보안팀 신고 | 5가지 CHECK STEP
10 | 블루투스 이어폰 | 이어폰 착용 여부 (작업·운전 중 금지) | 매일 입장 시 | 관리감독자 | 육안 확인 | 즉시 제거 지시 / 재발 시 퇴장
11 | 혈압 측정 (고소작업) | 고소작업자 수축기 160/이완기 100mmHg 이하 확인 | 오전·오후 | 보건 담당 | 혈압계 측정 | 기준 초과 시 작업 제외 및 귀가 조치
12 | 작업계획서 | 임의작업 없이 계획된 작업 진행 여부 | 매일 TBM | TBM 리더 | 작업계획 도식 확인 | 임의작업 발견 시 즉시 중지 및 계획서 작성
13 | 위험성 평가 | 주간 위험성 평가 실시 여부 | 매주 월요일 TBM | 관리감독자 | 위험성 평가표 확인 | 즉시 위험성 평가 실시 및 SNS 공유
14 | 사고 보고 | 사고 발생 시 즉시 보고 여부 확인 | 사고 발생 시 | 모든 근로자 | 현장 CCTV | 즉시 보고 절차 가동 / 지연 시 패널티 | 보고 지연 시 고가반영
15 | 보행 안전 | 우측 보행·지정 통로 이용·뜀걸음 금지 준수 | 매일 | 관리감독자 | CCTV 모니터링 | 경고 지시 및 안전 구호 복창